# Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки

**«Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию»**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

 МДОУ «Детский сад № 19»

Руководитель проекта: **Плескевич М.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Задачи этапа в соответствии с планом******реализации проекта*** | ***Основное содержание деятельности (проведенные******мероприятия)*** | ***Ожидаемые результаты*** | ***Достигнутые результаты*** | ***Что не выполнено (указать, по какой******причине)*** |
| 1 | 1. Реализация плана работы МИП. | Сентябрь 2020 г.1. Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год. | 1. Составлен план деятельности МИП. | 1. Педагоги ознакомлены с планом деятельностиплощадки, обозначены сроки. | - |
| 2 | 1. Организация презентации проекта для педагогов городана платформе zoom:«Использование информационно- коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения». | Октябрь 2020 г.Презентация проекта:«Использование информационно- коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения» | 1. Педагоги города ознакомились с проектом:«Использование информационно- коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения». | 1. Проведена презентация для педагогов города.Присутствовало 25 человек. | - |
| 3 | 1. Разработка анкеты по выявлению запросов родителей (законныхпредставителей) | Ноябрь 2020г.1. Работа творческих групп по составлению анкет. | 1. Разработка анкет«Об оказании дополнительныхобразовательных услуг | 1. Разработаны анкеты«Об оказании дополнительныхобразовательных услуг на | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Об оказании дополнительных образовательных услуг на платформе«Виртуальный детский сад»; «Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе «Виртуальный детский сад». |  | на платформе«Виртуальный детский сад»; «Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе«Виртуальный детский сад» | платформе«Виртуальный детский сад»;«Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе «Виртуальный детский сад» |  |
|  | 1.Сбор информации о потребности дополнительных услуг и оказания ранней помощи детям на платформе «Виртуальный детский сад»2. Анализ результатов анкетирования. | Декабрь 2020г.1. Проведение анкетирования по выявлению запросов родителей (законных представителей).2. Анализ полученных результатов анкетирования. | 1. Активное участие родителей (законных представителей) в анкетировании.2. Подведение итогов анкетирования. | 1. Родители (законные представители) проявили активное участие в анкетировании.2. Подведены итоги анкетирования. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил (а): ФИО, должность Забелина Л.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 19» 15.12.2020 г.